## Línea 1
CRONOGRAMA
ETAPA | ACTIVIDAD | MESES 1/2 | MESES 3/4 | MESES 5/6 | MESES7/8 | MESES 9/10 | MESES 11/12 | MESES 13/14 | MESES 15/16 | MESES 17/18 | MESES 19/20 | MESES 21/22 | MESES 23/24
ESTADO DEL ARTE Relevar y sistematizar los trabajo y producciones científicas nacionales e internacionales en materia de CPC. | Mapear la producción intelectual y científica
Mapear las redes de trabajo nacionales e internacionales, cuyo objetivo se centra en la CPC
Sistematizar la información relevada, construcción de base de datos
DIAGNOSTICO UBP Relevamiento de talento humano y capacidades Científico/tecnológicas a divulgar. Posicionamiento interno | Relevar las capacidades y proyectos a divulgar
Fortalecer el perfil público de los profesionales , con capacitaciones y desarrollar una estrategia de posicionamiento en redes y medios de comunicación.
Definir y desarrollar mecanismos de comunicación interna
Diseñar y desarrollar dispositivos de sociabilización y comunicación pública de la ciencia, como primera intervención experimental.
RELEVAMIENTO TERRITORIAL Estudio estratégico de la zona de influencia: Sierras Chicas y Centros de Educación a Distancia | Conformacion de red de trabajo con actores influyentes en la zona definida
Articulación con los Centros de Educación a Distancia, radicados próximos a la zona de influencia para abarcar una mayor radio de trabajo
Desarrollo de estudio de inteligencia estratégica para definir las necesidades y requerimentos sectoriales en materia de CyT
Desarrollo de matriz de necesidades vs potenciales transferencias de la UBP en CyT
DISEÑO COMUNICIONAL Desarrollo de dispositivos de comunicación de la ciencia adaptada a las necesidades diagnosticadas | Ideación de dispositivos innovadores y adaptados a las necesidades locales, en base al trabajo de relevamiento previo. Esta tarea se hará desde la red conformada
Desarrollo de los dispositivos porpiamente dicho
Implementación
EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE IMPACTOS | Definición de indicadores y mecanismos de medición de impacto de las acciones realizadas del proyecto de investigación.